Мэрия города Череповца

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»

(МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  № 38»)

улица К. Белова, дом 9, г.Череповец, Вологодская область, 162601, тел. (8202) 267818,

факс (8202) 267818, e-mail: school38@cherepovetsciti.ru;сайт: https://sh38-cherepovec-r19.gosweb.gosuslugi.ru/

Отчет о деятельности

региональной инновационной площадки

(Приказ Департамента образования Вологодской области от 25.07.2019 №1167)

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Специальная(коррекционная) общеобразовательная школа №38»

по состоянию на 01.09.2023г., итоговая экспертиза

Тема инновационного проекта:

«Взаимодействие образовательной организации и семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья

и инвалидностью в условиях реализации ФГОС ОВЗ»

Срок реализации проекта 2019 – 2021 гг.

(Приказ Департамента образования Вологодской области от 05.07.2019 №1167)

Срок продления деятельности

региональной инновационной площадки ВО 2021-2023гг.

(Приказ Департамента образования Вологодской области от 25.06.2021 №1308)

Список педагогов - исполнителей,

реализующих инновационный  проект:

|  | ФИО педагога | Должность | Образование | Функционал в рамках деятельности РИП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Павлова Наталья Александровна | Директор ОУ. | Высшее. ГОУ ВГ Технический университет, 2002г. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет, 2017 год; магистр «Специальное (дефектологическое) образование» | Системный контроль |
| 2 | Панова Наталья Борисовна | Учитель, наставник, инициатор проекта, (заместитель директора 2007-2022гг), куратор (2023г), субъект творческой группы. | Высшее. Череповецкий государственный педагогический институт, 1995 год; Череповецкий государственный университет, профессиональная переподготовка по программе «Работа педагога-дефектолога (олигофренопедагога) в специальных дошкольных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях», 2007 г. | Руководство деятельностью РИП, организация деятельности инициативной группы по реализации инновационного проекта, методическое сопровождение педагогов. |
| 3 | Смирнова Светлана Валериевна | Учитель, наставник. | Высшее. Свердловский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт, 1991 год, Череповецкий государственный университет, профессиональная переподготовка по программе «Олигофренопедагогика», 2016 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 4 | Кривоносова Елена Александровна | Учитель, наставник, руководитель методического объединения педагогов, реализующих ФГОС О У/О (И/Н). | Высшее. Череповецкий государственный университет, 1998 год; профессиональная переподготовка по программе «Олигофренопедагогика», 2010 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 5 | Ерофеева Светлана Андреевна | Учитель, наставник, руководитель методического объединения учителей индивидуального обучения. | Высшее. Череповецкий государственный университет, 1998 г., профессиональная переподготовка по программе «Работа педагога-дефектолога (олигофренопедагога) в специальных дошкольных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях», 2007 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 6 | Смелкова Светлана Владимировна | Учитель, наставник, руководитель методического объединения . | Высшее. Череповецкий государственный университет, 1999 г., профессиональная переподготовка по программе «Олигофренопедагогика», 2016 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 7 | Симакова Надежда Викторовна | Учитель, наставник. | Высшее. Череповецкий государственный университет, 1999 г., профессиональная переподготовка по программе «Олигофренопедагогика», 2016 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта по функционированию Ученического совета |
| 8 | Ухова Ольга Ивановна | Учитель, наставник. | Высшее. Череповецкий государственный университет, 2008 г., профессиональная переподготовка по программе «Олигофренопедагогика», 2010 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 9 | Раздрогина Елена Леонидовна | Учитель. | Высшее. Череповецкий государственный педагогический институт, 1995 г., Череповецкий государственный университет, профессиональная переподготовка по программе «Олигофренопедагогика», 2010 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 10 | Иванова Татьяна Тимофеевна | Педагог- психолог. | Высшее дефектологическое Череповецкий государственный университет, 2004 г. | Разработка и апробация диагностических материалов. Мониторинг реализации проекта. Обобщение и распространение опыта. |
| 11 | Кудряшова Юлия Александровна | Педагог-психолог. | Высшее дефектологическое (бакалавр). Череповецкий государственный университет, 2018 г. | Апробация диагностических материалов. Мониторинг реализации проекта. |
| 12 | Веселов Андрей Николаевич | Педагог-дефектолог. | Высшее Череповецкий государственный университет, 2008 г. ФГБОУ ВПО Череповецкий государственный университет, 2014г. ФГБОУ ВПО Череповецкий государственный университет, 2020г., аспирантура | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 13 | Тиханкова Нина Сергеевна | Учитель, руководитель методическоо объединения классных руководителей. | Череповецкий государственный университет, 1999 г., профессиональная переподготовка по программе «Олигофренопедагогика» 2010 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 14 | Мальцева Надежда Леонидовна | Учитель. | Высшее дефектологическое Череповецкий государственный университет, 2008 г. | Разработка и апробация методических материалов. |
| 15 | Терехова Екатерина Геннадьевна | Учитель, оператор школьного сайта | Высшее дефектологическое Череповецкий государственный университет, 2008 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 16 | Сапулина Наталия Арнольдовна | Учитель, наставник, руководитель методического объединения учителей, осуществляющих обучение детей-инвалидов (ИПРА) | Среднее специальное Медицинское училище при Ленинградском педиатрическом мед. Институте, 1982 г., Высшее дефектологическое Ленинградский государственный педагогический институт им. Герцена, 1990 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 17 | Косточкина Ирина Георгиевна | Учитель, наставник, классный руководитель | Высшее. Череповецкий государственной педагогический институт 1992 г., профессиональная переподготовка по программе «Олигофренопедагог», ООО «Столичный учебный центр» г. Москва, 2019г., | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 18 | Овчинникова Ольга Валерьевна | Учитель, наставник, классный руководитель, координатор приоритетного направления образоватльной деятельности, программа «В мире прекрасного», субъект творческой группы. | Высшее. Вологодский государственный педагогический университет, 2003 г., Череповецкий государственный университет, профессиональная переподготовка по программе «Олигофренопедагогика» 2016 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 19 | Миронова Елена Александровна | Учитель, классный руководитель | Высшее. Череповецкий государственный педагогический институт, 1996 г., Череповецкий государственный университет, профессиональная переподготовка по программе «Работа педагога-дефектолога (олигофренопедагога) в специальных дошкольных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» 2007г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 20 | Смирнова Елена Николаевна | Учитель, педагог-библиотекарь | Высшее. Вологодский государственный педагогический институт, 1989 г., Череповецкий государственный университет, профессиональная переподготовка по программе «Олигофренопедагогика» 2016 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 21 | Сарапулова Елена Анатольевна | Учитель, классный руководитель | Высшее дефектологическое Череповецкий государственный университет, 2003 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 22 | Баева Галина Анатольевна | Учитель стажист. | Высшее Череповецкий государственный педагогический институт, 1983 г., 1996 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 23 | Федорова Елена Сергеевна | Учитель, классный руководитель, субъект творческой группы | Высшее дефектологическое Череповецкий государственный университет, 2008 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 24 | Гришина Екатерина Анатольевна | Учитель, классный руководитель | Высшее, Череповецкий государственный университет, 2009 г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта |
| 25 | Шахова Татьяна Константи- новна | Учитель, координатор приоритетного направления образовательной деятельности, программа «Я-гражданин» | Высшее Вологодский государственный педагогический университет, 1995г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |
| 26 | Попова Ирина Дмитриевна | Учитель, классный руководитель | Высшее ГОУ ВПО Череповецкий государственный университет, 2004г. | Разработка и апробация методических материалов. Обобщение и распространение опыта. |

Педагогический коллектив ОО - 55 человек. Участие педагогов в инновационной деятельности на базе учреждения выглядит следующим образом:

Первый этап (отчет по состоянию на 10.06.2020 г.):

- Педагоги инициативной группы – 15 педагогов (27%).

- Педагоги, проявляющие интерес к инновационной работе - 18 педагогов (33%)

- Педагоги, качественно выполняющие должностной функционал вне инновационной деятельности - 14 педагогов (26%)

- Педагоги не проявляющие методической активности – 8 педагогов (14%)

Второй этап 27.04.2021 г.:

- Педагоги инициативной группы – 25 педагогов (46%).

- Педагоги проявляющие интерес к инновационной работе – 21 педагог (38%)

- Педагоги качественно выполняющие должностной функционал вне инновационной деятельности – 3  педагога (5%)

- Педагоги не проявляющие методической активности – 6 педагогов (11%)

Промежуточный этап (продление деятельности) включая итоговый27.04.2022-27.04.2023гг :

- Педагоги инициативной группы – 30 педагогов (54%)/26 педагогов(52%)

- Педагоги проявляющие интерес к инновационной работе -19 педагогов (34%)

- Педагоги качественно выполняющие должностной функционал вне инновационной деятельности – 4 педагога (7%)

- Педагоги не проявляющие методической активности – 2 педагога (4%)

Вывод: в педагогическом коллективе ОО на протяжении всего периода реализации инновационного проекта фиксировался стабильный рост профессионального интереса к реализации инновационного проекта, к включению в профессиональную деятельность инновационных образовательных технологий, возрастала методическая активность и мотивационная заинтересованность педагогов.

Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности образовательной организации

2. Продуктивность реализации инновационного проекта «Взаимодействие образовательной организации и семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях реализации ФГОС ОВЗ»

Продуктивность реализации инновационного проекта при проведении итогового анализа деятельности определяли ступенчатым достижение цели: в ходе апробации вносились коррективы в разработанную модель конструктивного взаимодействия семьи и школы для обеспечения   качественного процесса   формирования личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья в контексте требований Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Завершены все этапы реализации проекта.  В ходе работы по инновационному проекту педагогическим коллективом успешно решены поставленные задачи.

На данный момент:

- Созданы условия для обеспечения государственных гарантий уровня и качества образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в том числе и через участие ОУ в приоритетном национальном проекте «Образование», федеральных проектах «Доступная среда», «Школа - территория здоровья», «Современная школа» мероприятии «Доброшкола», «Поддержка семей, имеющих детей».

- Разрабатываются формы работы с родительской общественностью, направленные на сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с особыми образовательными потребностями с включением инновационного компонента.

- Апробируются, разработанные в учреждении адаптированные образовательные программы (варианты 1, 2, 6.3, 6.4, 8.3, 8.4), включающие программы сотрудничества с семьей, новые элементы содержания образования, формы, методы и средства обучения.

- Активно транслируется профессиональный опыт конструктивного взаимодействия семьи и школы на уровне региона  и страны, в том числе  и через проведение практико-ориентированных мероприятий для образовательных организаций, реализующих АООП с включением иных образовательных организаций и социальных объектов в ходе реализации проекта.

- Осуществляется мониторинг результативности инновационного проекта «Взаимодействие образовательной организации и семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья

и инвалидностью в условиях реализации ФГОС ОВЗ» .

В нашем общеобразовательном учреждении воспитание подрастающего поколения является предметом особой заботы Учитывая, что государство выделяет приоритетную роль семьи в воспитании ребенка, наш инновационный проект определяет взаимоотношения семьи и образовательного учреждения, как сотрудничество, взаимодействие и доверительность. Конструктивное взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения. Школа и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка с особыми потребностями. Особое внимание много лет уделяем раннему взаимодействию с родителями будущих учеников. Современные тенденции в развитии образования объединены одним важным и значимым критерием - его качеством, которое непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей, их психологической зрелости и готовности принять своего ребенка таким, каким он пришел в этот мир.  Достичь высокого качества образования воспитанников с нарушениями в интеллектуальном развитии, полностью удовлетворить запросы родителей и интересы особых детей, создать для ребенка - инвалида единое комфортное образовательное пространство возможно только в контексте новой конструктивной системы взаимодействий образовательной организации и семьи. Модель социального партнерства образовательной организации и семей воспитанников устроена нами как процесс системного межличностного раннего общения, результатом которого является формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка. В ходе реализации данного проекта отмечаем по итогам внутреннего мониторинга изменение самой философии взаимодействия школы и семьи: школа становится учреждением комплексной поддержки и содействия развития родительской компетентности, при этом сотрудничество между родителями и школой рассматривается как обязательное условие обеспечения полноценного развития особого ребенка.  Графически модель можно представить в виде :

(см. Приложение – презентацию). В ходе реализации проекта «Взаимодействие образовательной организации и семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях реализации ФГОС ОВЗ у участников образовательного процесса констатируется переход от понятия «работа с родителями» к понятию «конструктивное взаимодействие»; несмотря на завершение проекта продолжается поиск современных форм контакта и взаимопонимания, направленного на  осуществление качественного процесса   формирования  личности ребенка с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта), его образования и воспитания.

На 1этапе – запуска проекта в образовательной организации организовано и проведено:

- изучение инновационного отечественного и зарубежного педагогического опыта по проблеме конструктивного взаимодействия семьи и школы при образовании детей с нарушениями интеллекта;

- систематизация нормативно-правовой базы федерального и регионального уровней по вопросам взаимодействия участников образовательного процесса (размещение на официальном сайте ОУ);

- создание творческих групп для реализации проекта «Мы-вместе!», «Дорога творчества», «Наш театр», «Возьмемся за руки, друзья!»;

- разработка инновационных элементов для построения модели конструктивного взаимодействия семьи и школы в контексте деятельности творческих групп;

- корректировка и обновление содержания адаптированных образовательных программ по вариантам обучения (1, 2, 6.3, 6.4, 8.3, 8.4);

- осуществление контроля за систематическим повышением профессиональных компетенций педагогов;

- стимулирование педагогических кадров к повышению квалификации через процедуру аттестации.

В ходе работы использовались методы коллективного взаимодействия: проблемно-поисковый, метод проблемного изложения материала, коллективного сотворчества, активного взаимодействия, метод моральной и материальной мотивации.

Прогнозируемые результаты достигнуты:

- отмечается повышение информационного и профессионального уровня педагогического коллектива в области инновационного отечественного и зарубежного педагогического опыта по проблеме конструктивного взаимодействия семьи и школы при образовании детей с нарушениями интеллекта;

- зафиксировано возникновение мотивационных профессиональных стремлений;

- разработаны нормативные и методические продукты по направлению проекта;

-  сконструированы модели работы с различными целевыми группами (по социальному статусу семей, нозологическим группам обучающихся).

На 2 этапе (пролонгация деятельности) – внедрения проекта в практику образовательной организации  организовано и проведено:

- апробация разработанных мини-моделей конструктивного взаимодействия семьи и школы на примере классных школьных коллективов;

- формирование и расширение банка локальной нормативно-правовой базы, направленной на конструктивное взаимодействие участников образовательного процесса (семьи и школы);

- обеспечение   качественного процесса   формирования личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья в контексте требований Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через обновление содержания образования, представленного АООП, СИПР;

- разработка и проведение  совместных мероприятий с родителями в инновационных формах взаимодействия: «День открытых дверей для будущих первоклассников  и их родителей», «Весна! Семья! Победа!», «День труда и творчества» и т.д.;

- реализация рекомендаций индивидуальных программ реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) через совершенствование доступности образовательной среды;

- адаптация и внедрение  инновационных форм взаимодействия при организации консультационно-просветительской деятельности с родителями в условиях реализации ФГОС О У/О (И/Н), через участие в Федеральном проекте «Поддержка семей, имеющих детей»;

- совершенствование системы методического сопровождения педагогов и специалистов в ходе реализации проекта;

- осуществление информационного сопровождения реализации проекта через функционирование официального сайта школы, консультационно-просветительскую деятельность специалистов ОУ;

- развитие системы сетевого взаимодействия и социального партнерства, особого внимания заслуживает деятельность ОУ с ДШИ «Гармония» по реализации программ дополнительного эстетического развития; а также с Череповецкой городской общественной организацией помощи людям с особенностями развития «Я могу»

- организация и проведение общественной экспертизы значимости реализуемой модели конструктивного взаимодействия семьи и школы;

- выявление ресурсов развития в учреждении инновационной деятельности;

- разработка  системы мониторинга результативности проекта.

В ходе работы использовались методы коллективного взаимодействия: методы, используемые в ИКТ,  кейс - метод, лекции – визуализации, фокус – группы,  групповые дискуссии, тренинги,  метод поощрения и общественного признания, методы рефлексивной диагностики и групповой анализ образовательной деятельности,

Прогнозируемые результаты достигнуты:

- обеспечено информационное сопровождение реализации проекта на официальном сайте школы;

- создан банк локальной нормативно-правовой базы по теме проекта;

- разработана модель конструктивного взаимодействия семьи и школы; обновлено содержание АООП через включение итогового продукта проекта (модели) в УВП;

- разработаны практико-ориентированные методические продукты, включающие конспекты и программы совместных мероприятий с родителями с использованием инновационных форм взаимодействия, организовано их систематическое проведение;

- спланированы методические и педагогические советы по анализу результатов внедрения проекта в практику с использованием инновационных форм проведения;

- организовано системное методическое сопровождение;

- разработана система мониторинга результативности проекта.

3 этап – оценка эффективности проекта и трансляция инновационного опыта через проведение практико-ориентированных мероприятий (см. Приложение –Презентацию)

2. 2. Управление инновационной деятельностью

Данный проект отражает требования Федерального Государственного Образовательного Стандарта образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Целевые индикаторы составлены по эффективности для целевых групп и направлены на контроль за реализацией основных направлений и целей деятельности школы в ходе управления инновационной деятельностью (Таблица №1).

Таблица №1

|  | Основные направления деятельности | Показатели | Индикаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение нормативных оснований для реализации проекта на дату отчета |  |  |  |
| 1 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС О У/О(И/Н) с обязательным участием родительской общественности, коллегиального органа управления школой | Наличие необходимых нормативных документов на уровне региона и муниципалитета, регламентирующих введение ФГОС О У/О(И/Н) | Процент документов локальной нормативной базы, соответствующих требованиям законодательства РФ, ФГОС О У/О(И/Н) 95% |
|  |  | Внесение изменений в Устав школы | Осуществлены внесения изменений в Устав школы 100% |
|  |  | Разработаны необходимые локальные акты на уровне школы для введения ФГОС О У/О(И/Н) (определяющие цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое, научно-методическое обеспечение и т. п.) | Процент документов локальной нормативной базы, разработанных в ходе реализации проекта, соответствующих требованиям законодательства РФ, ФГОС О У/О(И/Н) 95% |
|  |  | Приведены в соответствие с требованиями ФГОС О У/О(И/Н) и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции педагогических работников и специалистов школы | Процент, приведенных в соответствие с требованиями ФГОС О У/О(И/Н) и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций педагогических работников и специалистов школы 100% |
|  |  | Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Процент педагогических работников, с которыми заключены дополнительные соглашения к трудовому договору 100% |
| 2 | Разработка в школе адаптированных образовательных программ для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями ФГОС О У/О(И/Н) и целями проекта, разработка программ взаимодействия с родителями по всем вариантам Стандарта: ( в обязательном порядке предписывается только вариант 2, 6.4,8.4) с обязательным участием родительской общественности, коллегиального органа управления школой | Наличие в школе локального нормативного акта, определяющего порядок разработки адаптированных образовательных программ и рабочих программ по учебным предметам, программ взаимодействия с родителями в соответствии с Учебным планом школы, отвечающим требованиям ФГОС О У/О(И/Н) | В школе имеется и утвержден локальный нормативный акт, определяющий порядок разработки адаптированных образовательных программ и рабочих программ по учебным предметам, программ взаимодействия с родителями в соответствии с Учебным планом школы, отвечающим требованиям ФГОС О У/О(И/Н) |
|  |  | Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе соответствует утвержденному Министерством образования перечню рекомендованных и допушенных к применению в соответствии с ФГОС О У/О(И/Н) | Процент учебников и учебных пособий, входящих в фонд школьной библиотеки, соответствующих Перечню (Приложение № 2 –УМК в зависимости от реализуемого варианта АООП) 98% |
|  |  | Определен порядок формирования заказа на учебники и учебные пособия в ходе реализации ФГОС О У/О(И/Н) | Разработан локальный нормативный акт, определяющий порядок формирования заказа на учебники и учебные пособия |
|  |  | Разработаны адаптированные образовательные программы (вариант1,2,6.3,6.4,8.3,8.4) Разработана рабочая программа воспитания | Адаптированные образовательные программы разработаны, включают в себя предписанные ФГОС О У/О(И/Н) части, программы взаимодействия с родителями 98% |
| II. Обеспечение организационных условий реализации проекта |  |  |  |
| 1. | Координация и обеспечение деятельности по реализации проекта | Наличие организационных структур на уровне управления школой, координирующих и обеспечивающих деятельность по реализации проекта | Созданы организационные структуры с участием родительской общественности |
|  |  |  | Созданы координирующие структуры с участием родительской общественности |
| 2. | Организация профессионального общения педагогов по вопросам введения ФГОС О У/О(И/Н) | Наличие на уровне школы перспективного плана взаимодействия педагогов и специалистов школы с профессиональным сообществом РФ по вопросам введения ФГОС О У/О(И/Н). | Удовлетворенность педагогических работников возможностями профессионального общения по вопросам введения ФГОС О У/О(И/Н) 85% |
| 3. | Организация мониторинга качества условий введения ФГОС О У/О(И/Н) | Разработаны модели мониторинга качества условий введения ФГОС О У/О(И/Н) для целевых групп | Процент педагогов, участвующих в мониторинге соответствии с разработанными моделями (в зависимости от варианта программы) 95% |
|  |  |  | Процент родителей, участвующих в мониторинге соответствии с разработанными моделями (в зависимости от варианта программы) 89% |
| 4. | Разработка в школе конструктивной модели взаимодействия семьи и школы | Соответствие структуры адаптированных образовательных программ целям и задачам проекта. | Структура адаптированных образовательных программ соответствует целям и задачам проекта |
|  |  | Оптимизация нагрузки учащихся школы, учет индивидуальных психофизических особенностей развития и взаимодействия с социумом. | Созданы специальные условия |
|  |  | Использование новых педагогических, коррекционно-развивающих, социально-реабилитационных или абилитационных, информационных технологий для обеспечения обучения в соответствии с ФГОС О У/О(И/Н) в том числе и детей-инвалидов. | Процент детей – инвалидов, обучающихся с использованием новых педагогических, коррекционно-развивающих, социально-реабилитационных или абилитационных, информационных технологий 100% |
|  |  |  | Удовлетворенность родителей детей-инвалидов, детей с ОВЗ образовательным процессом 97% |
|  |  | Сформирована система оценивания образовательных достижений учащихся в соответствии с ФГОС О У/О(И/Н) | Процент детей, оценивающихся по сформированной системе 100% |
|  |  |  | Удовлетворенность родителей сформированной системой оценивания в зависимости от варианта усвоения адаптированной программы 97% |
| 6 | Определение модели организации образовательного процесса, обеспечивающую интеграцию внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью | Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая социальную интеграцию внеурочной деятельности обучающихся с активным участием родителей | Процент детей, организованных внеурочной деятельностью через социальную интеграцию 82% |
|  |  |  | Удовлетворенность родителей образовательным процессом, обеспечивающим социальную интеграцию при проведении с детьми внеурочной деятельности 97% |
| III. Обеспечение информационного сопровождения реализации проекта |  |  |  |
| 1. | Информирование родителей, общественности о целях и задачах реализуемого проекта | Наличие информации для родителей, общественности на официальном сайте школы | Объем и содержание размещаемой информации. |
|  |  | Представлены публичные отчеты школы о реализуемом проекте (по этапам) | Процент родителей, посещающих публичные отчеты о реализации проекта 94% (очно и через официальный сайт) |
|  |  | Наличие социальной рекламы для обеспечения участия родительской общественности в реализации проекта. | Осуществление заказа на социальную рекламу проекта(не реализовано) |

Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации в ходе реализации инновационного проекта (Приложение. Кейс № 6)

С целью успешного внедрения ФГОС О У/О (И/Н) и реализации содержания инновационного проекта в школе разработаны, коллективно обсуждены и приняты новые локальные нормативно-правовые документы:

- Положение о взаимодействии с родительской общественностью в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38» в условиях внедрения и реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

- Положение о внеурочной деятельности в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38» в условиях внедрения и реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»

- Положение об информационном сопровождении внедрения и реализации федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»

- Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»

- Положение об оценивании курса ОРКСЭ в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»

- Положение о системе оценивания, формах и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38» по итогам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы в условиях внедрения и реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

- Положение о классном руководстве в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»

- Положение о специальной индивидуальной программе развития учащегося в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»

- Положение о родительском совете в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»

- Положение о классном родительском совете в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»

- Положение о поощрении учащихся и их родителей (законных представителей) МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»

- Положение о кабинете здоровья в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»

- Положение о программе внеурочной деятельности в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38» в условиях внедрения и реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

- Положение об адаптированной рабочей программе учебных предметов, курсов в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

- Положение о внутришкольном контроле в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»

- Положение об электронном портфолио обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) в МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38»  Система внутришкольного  повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост  эффективности инновационной деятельности организации в целом

Школьная система повышения квалификации педагогов в ОУ состоит из двух блоков – внешнего (вебинары, КПК, профессиональная переподготовка, вузовское обучение) и внутреннего. Сопровождение педагогов в ходе профессиональной деятельности осуществляет заместитель директора, курирующий методическую работу. Сначала учитель повышает квалификацию, проходя внутренний блок системы повышения квалификации:

- Самообразование (чтение специальной литературы, посещение уроков  и  мастер-классов опытных педагогов, прохождение процедуры аттестации)

- Организованная методическая деятельность в ОУ (участие в декадах открытых уроков и иных мероприятиях, деятельность в школьных методических объединениях через работу в творческих группах, тематических объединениях, проблемных заседаниях, представление личностного опыта на Методическом совете ОУ, Педагогическом совете ОУ).

Организованная методическая деятельность в ОУ по повышению квалификации педагогов направлена на формирование различных профессиональных компетенций, необходимых современному педагогу при проведении инновационной деятельности.

Система поддержки субъектов инновационного процесса заключается в создании условий для   систематического повышения квалификации педагогов за счет ОУ; создания условий для реализации творческого профессионального потенциала педагогов через организацию открытых  системных методических мероприятий, организованных согласно Координированному плану методической работы (составляется ежегодно); предоставление дополнительных методических дней в каникулярное время.

Внесение в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы были обусловлены пандемией и требовали исключения полноформатных мероприятий с родительской общественностью, а также проведение открытых семинаров на базе школы. За период дистанционного обучения наработан  большой опыт обучения детей на дому с применением различных форм удаленного образования. Анализ данных материалов проводился в рамках работы творческих групп и методических объединений с целью включения их в дополнительный методический кейс (Кейс №8 «Взаимодействие с родителями в ходе осуществления дистанционного обучения).

В апреле 2022 года  проведено городское мероприятие для учителей, планирующих обучение первоклассников по АООП в 2022-2023 учебном году «Творческий отчет - День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей – 2022». Данное мероприятие посетили 50 участников, включая педагогов, родителей, обучающихся. По итогам, с целью получения обратной связи, в ходе раннего взаимодействия школы и семьи, от родителей(законных представителей) будущих первоклассников получена обратная связь (анкетирование), по анализу которого можно свидетельствовать о 100% уровне удовлетворенности участников от мероприятия.

Открытый семинар (региональная конференция) для педагогов области с целью трансляции инновационного опыта успешно проведен в мае 2023 года в очном формате.

Обсуждение хода и результатов инновационной деятельности осуществляется  в плановом режиме (Таблица № 2)

Таблица № 2

| Этапы реализации проекта | Сроки реализации конкретного этапа | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запуск проекта | (январь-декабрь 2019) | Педагогический совет | Март 2019 | Адаптация работы школы для запуска проекта (нормативная база, приказ по учреждению) |
|  |  | Методический совет | Апрель 2019 | Формирование банка данных и банка методических идей для реализации проекта |
|  |  | Организация деятельности проблемных и творческих групп | Апрель 2019 | Организованы группы, в соответствии с направлениями деятельности |
|  |  | Организация информационного сопровождения проекта | Март 2019 | Разработана и актуализирована информация о проекте и его реализации на официальном сайте школы |
|  |  | Проведение проблемного мониторинга среди участников образовательного процесса по вопросам конструктивного взаимодействия | Май 2019 | Изучены потребности и интересы участников образовательного процесса, выделены приоритеты. |
|  |  | Дискуссионный клуб (заседания в течение 2 четвертей) | Сентябрь – декабрь 2019 | Разработана модель конструктивного взаимодействия семьи и школы |
|  |  | Педагогический совет | Декабрь 2019 | Подведены итоги первого этапа (нормативная база, приказ) |
| Внедрение проекта в практику образовательной организации | ( январь – декабрь 2020-2021) | Педагогический совет | Сентябрь 2020 Сентябрь 2021 | Утверждение разработанных АОП (по вариантам), рабочих программ предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, мониторинга оценки личностных достижений обучающихся |
|  |  | Деятельность методического совета, методических объединений, проблемных и творческих групп по проекту (в соответствии с задачами этапа) | Январь – август 2019 Январь-август 2021 | Создание банка локальной нормативно-правовой базы по реализации проекта |
|  |  | Проведение открытых практико-ориентированных тренингов, семинаров, диспутов, открытых творческих мероприятий для коллег города и области | Октябрь – 2020 – май 2021 Апрель 2022 | Мероприятия разработаны и проводятся с использованием инновационных форм взаимодействия с родителями. |
|  |  | Активное информационное сопровождение деятельности школы в ходе реализации проекта на сайте школы и в СМИ города, в официальной группе школы ВК | В течение реализации проекта | Своевременно размещается информация о реализуемых в ходе проекта мероприятиях, по запросам коллег представляются методические материалы и прочее. |
|  |  | Организация социального партнерства (уровень муниципалитета, региона, федерации), проведение выездных методических мероприятий, творческих дел с родителями и т.п. | В течение реализации проекта | Заключены договора о взаимном сотрудничестве с государственными и частными организациями, участвующими в образовании детей с нарушениями интеллекта |
|  |  | Тренинг с участием всех участников образовательного процесса | Сентябрь 2020 Октябрь 2021 | Проведена рефлексивная диагностика |
|  |  | Педагогический совет | Декабрь 2020 Сентябрь 2021 | Обобщен групповой анализ образовательной деятельности |
| Оценка эффективности проекта | ( январь – декабрь 2021) | Анкетирование по целевым группам | Январь – май 2020-20222 | Выявлен уровень эффективности внедренной модели взаимодействия семьи и школы |
|  |  | Педагогический совет | Май 2021 Май 2022 | Утверждение разработанной в учреждении в ходе реализации проекта модели конструктивного взаимодействия семьи и школы |
|  |  | Проведение открытого областного семинара(конференции) | Май 2023 | Общественная оценка эффективности разработанного и внедренного в практику школы проекта |
|  |  | Трансляция опыта | В течение всего этапа |  |
|  |  | Педагогический совет | Декабрь 2023 | Обозначение перспектив дальнейшего развития учреждения |

На 3 этапе реализации проекта  будет проведена общественная экспертиза результатов инновационной деятельности с привлечением социальных партнеров.

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями (Таблицы № 3,4,5,6)

Взаимодействие по вопросам успешной социальной адаптации обучающихся  с различными нарушениями интеллекта и прочими ограничениями по здоровью  и их родителей (законных представителей) осуществляется по разным направлениям, как с близлежащими учреждениями, так и с другими организациями города и области:

Таблица № 3 «Взаимодействие с учреждениями, оказывающими помощь детям и родителям (законным представителям), находящимся в трудной жизненной ситуации».

| № п/п | Наименование организации | Вопросы взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | БУ ВО «Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Договор о взаимодействии № 26 от 01.09.2018 | - консультативно-просветительская работа; - комплексное обследование обучающихся; - определение образовательного маршрута. |
| 2 | Мэрия г.Череповца. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - защита прав и законных интересов несовершеннолетних; - педагогическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; - организация и проведение курсов социально-педагогической реабилитации и психолого-педагогической коррекции с обучающимися по решениям судебных органов; - работа с родителями, законными представителями по воспитанию, обучению и содержанию детей в семьях. |
| 3 | Мэрия г. Череповца Комитет по социальной защите населения | - социальная поддержка и оказание необходимых видов социальных услуг семьям обучающихся; - участие в социально значимых мероприятиях, акциях, направленных на поддержку и укрепление статуса семьи; - участие в работе по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних; - участие в выявлении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; - осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних; - взаимодействие с БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток»; Договор о взаимодействии Б/Н от 25.11.2015 - взаимодействие с БУ СО ВО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление». |
| 4 | НП МСП ДМ «Восхождение», «Дорога к дому» | - консультативно-профилактическая работа с педагогами, обучающимися и их семьями. |
| 5 | Телефон горячей линии «Детство» | - экстренная психологическая помощь и консультирование по телефону доверия. |
| 6 | БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 4» Договор о взаимодействии Б/Н от 11.01.2018 | - медицинское обслуживание и сопровождение обучающихся школы; - проведение медицинских обследований обучающихся. |
| 7 | Отдел опеки и попечительства управления образования мэрии | - взаимодействие по вопросам жизнеустройства обучающихся, оставшихся без попечения родителей (других законных представителей); - работа с семьями, в которых имеется угроза жизни и здоровью обучающихся, находящихся в социально опасном положении. |
| 8 | УВД города Череповца, отделения по делам несовершеннолетних | - работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении; - ведение в пределах своей компетенции индивидуальной профилактической работы с семьями, где родители отрицательно влияют на своих детей. |

Таблица № 4 «Взаимодействие с учреждениями культуры и образования, оказывающими содействие школе в учебно-воспитательном процессе, направленном на успешную социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:

| № п/п | Наименование организации | Вопросы взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества им. А.А. Алексеевой». Договор о взаимодействии Б/Н от 19.01.2019 | - участие в конкурсах детского творчества; - посещение выставок, живого уголка природы; - проведение практических занятий экологической направленности (производственная практика обучающихся по профилю «Рабочий зеленого хозяйства»). - посещение развлекательных мероприятий. |
| 2 | МУК «Объединение библиотек» Договор о взаимодействии Б/Н от 01.09.2019 | - проведение познавательных бесед, видеолекций, народных праздников по социально-значимой тематике в рамках реализации содержания воспитательных программ по приоритетным направлениям, реализуемым в школе. |
| 3 | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | - участие обучающихся в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, организуемых для детей с ограниченными возможностями здоровья и в рамках городской программы «Здоровый город». |
| 4 | МБ УК «Череповецкое музейное объединение» - Музей природы - Детский музей - Выставочный зал - Дом-музей В.Верещагина - Дом-музей усадьба Гальских - Историко-художественный музей - Дом-музей И.А. Милютина | - посещение и просмотр экспозиций, выставок, экскурсий. |
| 5 | ДК «Металлург» | - организация посещения музыкальных концертов, театрализованных представлений, праздничных спектаклей творческих коллективов города и области. - реализация дополнительных образовательных программ. |
| 6 | ДК «Аммофос» |  |
| 7 | ДК «Строитель» |  |
| 8 | Дом кино и музыки «Комсомолец» |  |
| 9 | Развлекательные центры: «Победа», «Рояль-Вио», «Шторм» |  |
| 10 | ДШИ «Гармония». Договор о взаимодействии Б/Н от 01.09.2019 |  |
| 11 | БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наши дети» | - вопросы педагогического сотрудничества. -вопросы психолого-педагогического сопровождения |
| 12 | МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 131» |  |
|  |  | - вопросы преемственности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. |

Таблица № 5 «Взаимодействие с учреждениями города в области профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:

| № п/п | Наименование организации | Вопросы взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУ «Центр занятости населения» | - организация и проведение экскурсий обучающихся; - проведение бесед сотрудников Центра по вопросам профессионального самоопределения; - решение вопросов трудоустройства обучающихся и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. |
| 2 | ООО «Новая мебель» | - решение вопросов организации производственной практики, профессионального самоопределения. |
| 3 | Фабрика «Интерлок» |  |
| 4 | ПАО «Северсталь» (питомник, музей трудовой славы) |  |
| 5 | Литейно-механический завод |  |

Таблица № 6 «Взаимодействие с учреждениями здравоохранения города в области сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:

| № п/п | Наименование организации | Вопросы взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4» | -осуществление медицинского сопровождения обучающихся в школе, проведение профилактических мероприятий. |
| 2 | БУЗ ВО «Психоневрологический диспансер» | -осуществление медицинского сопровождения обучающихся, проведение консультативно-просветительских бесед с родителями (законными представителями) по вопросам психического здоровья детей. |
| 3 | БУЗ «Центр детского психического здоровья» (стационары дневного и круглосуточного пребывания) | -организация (по показаниям) медицинской профилактической и лечебной помощи обучающимся в рамках дневного и круглосуточного пребывания обучающихся. |

Сетевое взаимодействие с организациями несет в себе колоссальный потенциал для построения конструктивной системы взаимодействия школы и семьи. В ходе реализации инновационного проекта особое внимание уделялось развитию компенсаторных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их реабилитации, социализации и последующей успешной интеграцией в общество востребованной личностью. Для этого в образовательном учреждении разработана воспитательная система, включающая в себя консолидированную работу всех служб и специалистов, взаимодействие с родителями (законными представителями) по приоритетным направлениям образовательной деятельности. Данная система составляет основу реализуемой  Рабочей программы воспитания, включающей соответствующие модули, направленные на достижение поставленных целей и задач воспитания. Рабочая программа воспитания осуществляется через организацию и  проведение мероприятий, составляющих инвариантные и вариативные модули, каждый из которых ориентирован в том числе и  на решение целей инновационного проекта.  Все инвариантные и  вариативные модули реализуются в сотрудничестве с родителями обучающихся.

Инвариантные модули:

- «Классное руководство»

- «Школьный урок»

- «Курсы внеурочной деятельности»

- «Работа с родителями»

- «Соуправление»

- «Профориентация»

Вариативные модули:

- «Ключевые общешкольные дела»

- «Экскурсии»

- «Школьные медиа»

- «Организация коррекционно-развивающей среды»

- «Профилактика социально-негативных явлений»

- «Истоки: воспитание Вологжанина – гражданина России»

Все модули отражают реальную деятельность школьников и педагогов совместно с родителями (законными представителями), эта деятельность является значимой для всех участников образовательного процесса.

Удачным считаем опыт сетевого взаимодействия с ДШИ «Гармония». Разработаны совместные программы дополнительного образования. На официальном сайте школы в разделе «Дистанционное обучение» размещены уроки преподавателей ДШИ для совместной работы родителей и детей по эстетическому развитию.

2. 3. Обобщение  и распространение  опыта работы по реализации  инновационного  проекта  на различных уровнях в отчетный период

Исполнители инновационного проекта на протяжении всех этапов с учетом пролонгации деятельности региональной инновационной площадки реализации проекта активно транслировали профессиональный опыт на муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном (в том числе и с международным участием) уровнях. Специалисты, также, при прохождении мероприятий по повышению профессиональных компетенций, представляли в качестве зачетных работ материалы, разработанные в учреждении в ходе реализации плана инновационного  проекта.

На этапе утверждения образовательной организации в статуе Региональной инновационной площадки педагоги школы транслировали опыт на следующих мероприятиях:

2018 г.

1.Региональный этап III всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  «ШКОЛА-ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» , Вологда АОУ ВО ДПО «ВИРО»  2018

Ухова О.И. -  Диплом победителя 1 степени  в номинации «Лучший конспект урока/учебного занятия с применением здоровьесберегающих технологий»

2. Региональный конкурс «Лучшие практики инклюзивного образования», Череповец БПОУ ВО «ЧЛМТ» 2018

Шеклеева Е.В., Гейко Е.В. – диплом призера занявшие 3 место в номинации «Лучшие инклюзивные практики в школьном образовании»

Манойлова А.В. – сертификат участника

3. Региональный заочный конкурс учебно-методических и методических разработок «Вологодская область –  душа Русского Севера», Вологда 2018

Жаркова Л.Б. – сертификат участника

Манойлова А.В. – сертификат участника

Смелкова С.В. -  сертификат участника

4. VII Международная научно-практическая конференция «Педагогическое мастерство и современные педагогические  технологии», Чебоксары 2018

Овчинникова О.В. – участник и автор научной работы «Развитие музыкально-творческих способностей через театральную деятельность учащихся младших классов с интеллектуальной недостаточностью»

5.Заочный этап региональной научно-практической конференции «Охрана здоровья и безопасность обучающихся: современные подходы, опыт, перспективы», Вологда АОУ ВО ДПО «ВИРО»  2018

Манойлова А.В. –сертификат участника

6.Областной конкурс конспектов уроков «Язык – путь цивилизации и культуры», Вологда  АОУ ВО ДПО «ВИРО»  2018

Капустина О.А. – сертификат участника.

7.Городская научно-практическая конференция «Организационно-методическое сопровождение коррекционной работы  с учащимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Череповец МБОУ ДО «ЦДТ и МО»  2018

Миронова Е.А. – сертификат участника (Тема «Особенности развития устной речи учащихся с нарушениями интеллекта на занятиях социально-бытовой ориентировки»)

Ерофеева С.А. – сертификат участника. (Тема «Исследовательская деятельность как способ развития познавательной сферы учащихся специальной (коррекционной) школы на уроках естествознания»)

Маркина Л.В. – сертификат участника (Тема «Применение зарубежных  нетрадиционных технологий  в работе с аутичными детьми в условиях индивидуального обучения»)

8.Регинальная межведомственная конференция «Жизнь без барьеров: актуальные вопросы помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья», Управление образования г.Череповца, МАДОУ «Детский сад 77», НП «Детский сад и семья» 2018

Манойлова А.В – публикация работы в электронном сборнике научно-практических материалов

Смирнова Е.Н. – публикация работы в электронном сборнике научно-практических материалов

Миронова Е.А. – публикация работы в электронном сборнике научно-практических материалов

Сапулина Н.А. – публикация работы в электронном сборнике научно-практических материалов

Маркина Л..В. – сертификат участника

9.Грантовый проект «Новые возможности – инклюзивное пространство для детей. Родителей. Специалистов и студентов», Череповец ЧОУ ДОУЦ «Рост.ок!» 2018

Маркина Л.В. – доклад «Зарубежные нетрадиционные технологии в работе с аутичными детьми в условиях индивидуального обучения»

10.Областной конкурс методических разработок педагогов по гражданскому образованию, Вологда  АОУ ВО ДПО «ВИРО»  2018

Смелкова С.В. – диплом призера в номинации «Будущий избиратель»

Ерофеева С.А. – сертификат участника

Смирнова Е.Н. – сертификат участника

Овчинникова О.В. – сертификат участника

Сарапулова Е.А. – сертификат участника

11. XIV Международная научная конференция «Специальное образование», Санкт-Петербург  ЛГУ им.А.С.Пушкина 2018

Меняева Л.В. «Применение технологии индивидуального и дифференцированного  обучения при изучении темы «Объем. Измерение и вычисление объема в коррекционной школе»

Ерофеева С.А. «Обучение в сотрудничестве на уроках биологии в специальной (коррекционной) школе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

12. V Международная научно-практическая конференция «Образовательная среда сегодня:  теория и практика», Чебоксары 2018

Меняева Л.В. участник и автор научной работы «Практическое изучение геометрического материала в старших классах коррекционной школы VIII вида»

12. VI Международная научно-практическая конференция «Образовательная среда сегодня:  теория и практика», Чебоксары 2018

Симакова Н.В. . участник и автор научной работы «Экологическое воспитание учащихся с интеллектуальными нарушениями через уроки технологии (профиль «Столярное дело)»

13. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа жизни обучающихся», Москва ФГГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»  2018

Смирнова С.В., Маркина Л.В. статья в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции по теме  «Использование технологии педагогической поддержки в практике работы с учащимися группы риска в условиях специальной (коррекционной) школы»

Смирнова С.В. статья в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции по теме «Педагогическая профилактика и коррекция нарушений поведения у школьников с умственной отсталостью в условиях специальной (коррекционной) общеобразовательной школы.

На   этапах реализации проекта:

2019г.

1.Региональный этап III всероссийского конкурса среди отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  «ШКОЛА-ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ», Вологда АОУ ВО ДПО «ВИРО»  2019г.

Кривоносова Е.А. -  Диплом победителя 3 степени  в номинации «Лучший конспект тематического занятия с применением здоровьесберегающих технологий», Осипова Е.В. – сертификат участника

2. II Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы», проводимой в рамках Деловой программы IV  Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», Череповец 2019г.

Кривоносова Е.А. – выступление по теме « Особенности обучения детей с расстройствами аутистического спектра в коррекционной школе». Публикация статьи в сборнике материалов II Межрегиональной  научно-практической конференции «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы» по заявленной теме.

Панова Н.Б. - выступление по теме « Активные формы взаимодействия с родительской общественностью, направленные на успешную адаптацию детей-инвалидов к образовательному процессу». Публикация статьи в сборнике материалов II Межрегиональной  научно-практической конференции «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы» по заявленной теме.

Региональный конкурс «Лучшие практики инклюзивного образования». Среди образовательных учреждений Вологодской области , 2019

Косточкина И.Г. – сертификат

Смирнова Е.Н. – сертификат

3.Городской заочный конкурс методических разработок «Современные технологии (формы, методы) профилактика негативных явлений в детско-подростковой среде в условиях образовательного учреждения»,Череповец МБОУ ДО «ЦДТиМО» 2019.

Иванова Т.Т. – диплом 3 степени

4.Городской заочный конкурс методических разработок воспитательных мероприятий, Череповец МБОУ ДО «ЦДТиМО» 2019

Воробьева О.В. – диплом 3 степени.  в номинации «Гражданско-патриотическое воспитание»

5. II городская научно-практическая конференция «Организационно-методическое  обеспечение коррекционной работы с учащимися в условиях реализации ФГОС ОВЗ», Череповец МБОУ ДО «ЦДТиМО» 2019

Федорова Е.С.- сертификат участника

Терехова Е.Г. - сертификат участника

Жаркова Л.Б. - сертификат участника

Манойлова А.В. - сертификат участника

6. IV городские педагогические чтения «Современные подходы к организации содержанию диагностической и коррекционно-развивающей работы в образовательном учреждении», Череповец МБОУ «СОШ 18»  2019

Сердцева Т.В.  - сертификат участника

7. II межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования и воспитания обучающихся с разными стартовыми возможностями» среди педагогических работников, Пошехонье 2019 (Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Пошехонский аграрно-политехнический колледж)

Шахова Т.К. – свидетельство

Миронова Е.А. – свидетельство

8. Аукцион педагогических идей «Моя педагогическая находка», БУ ВО «Областной центр «ППМСП» 2019

Павлова Н.А – сертификат участника

9. Региональная межведомственная конференция «Жизнь без барьеров: актуальные вопросы помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья»., Управление образования г.Череповца,  МАДОУ «Детский сад 77», НП«Детский сад и семья» при поддержке Министерства образования и науки РФ и Правительства Вологодской области, 2019

Манойлова А.В. – сертификат участника

Жаркова Л.Б. – сертификат участника

Осипова Е.В. – сертификат участника

Ерофеева С.А. . – сертификат участника (заочно)

10. Городской конкурс методических разработок педагогических работников к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Череповец МААОУ «СОШ 24», 2019

Маркина Л.В. – сертификат

Смелкова С.В. – сертификат

Воробьева О.В. – сертификат

Симакова Н.В. – сертификат

Сарапулова Е.А. – сертификат

11. Городской семинар-практикум «Формы и методы взаимодействия специалистов (педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда) с родителями в условиях реализации ФГОС». Череповец МАОУ «НОШ 39», 2019

Иванова Т.Т «Взаимодействие педагога-психолога с родителями учащихся в условиях проведения мониторинга здоровья на АПК «Колибри» (из опыта работы)»

Смирнова Н.В., Соколова А.А.  «Издание общешкольного журнала как средство активного взаимодействия специалистов службы сопровождения с родителями учащихся ( из опыта работы)»

Манойлова А.В., Жаркова Л.Б. «Родительская гостиная как способ формирования родительского коллектива». (мастер-класс)

12. VII Межрегиональные заочные Педагогические чтения по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья «Практика образования детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья: опыт и перспективы», 2019

Симакова Н.В.

Соколова А.А.

Смирнова Н.В.

Воробьева О.В.

Шеклеева Е.В.

13. X Международная научно-практическая конференция «Педагогика и психология: перспективы развития», Чебоксары 2019

Шеклеева Е.В.- участник и автор научной работы «Занятия и объединения дополнительного образования в коррекционной школе для учащихся с интеллектуальными нарушениями»

14. XIX Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение: теория, методика и практика», Чебоксары 2019

Кривоносова Е.А. - участник и автор научной работы «Сопровождение обучающихся в образовательном процессе через внедрение в практику альтернативных способов коммуникации».

МАОУ «Специальная(коррекционная) общеобразовательная школа №38» победитель (2 место) регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа».

Обучающиеся с родителями (законными представителями) при непосредственном педагогическом сопровождении систематически становятся  призерами, лауреатами и дипломантами творческих конкурсов различного уровня (информация на сайте ОУ).

В 2019 году театральный коллектив «Детство» среди школ города занял 3 место в театральном фестивале. В муниципальном конкурсе школьных театров в 2018 году коллективу школы присужден Гран-при, в 2019 году – 1 место.

2020 г.

1. Научный журнал «Вестник Череповецкого университета» (ВАК), автор Веселов А.Н., Денисова О.А., «Формирование профессиональных компетенций у педагогов дефектологов основной школы при обучении лиц с интеллектуальными нарушениями единицам измерения», октябрь 2020г.

2. ФГБОУ ВО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», Институт педагогики и психологии ,кафедра дефектологического образования. Кудряшова Ю.А., магистерская диссертация «Система коррекционно-педагогической работы по формированию нравственных представлений у детей младшего подросткового возраста с нарушением интеллеекта», 2020г.

2021 г.

1. III межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования и воспитания обучающихся с разными стартовыми возможностями» среди педагогических работников. ГПОУ ЯО «Пошехонский аграрно-политехнический колледж». Сарапулова Е.А. «Взаимодействие с родителями в процессе освоения  обучающимися нового профиля «Гончарное дело» образовательной области «Технология».

2. III межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования и воспитания обучающихся с разными стартовыми возможностями» среди педагогических работников. ГПОУ ЯО «Пошехонский аграрно-политехнический колледж». Смирнова Е.Н. «ИКТ как средство развития мотивации детей старшего школьного возраста с нарушением интеллекта на уроках технологии по профилю «Растениеводство».

3. Муниципальная конференция «Дрозд». Панова Н.Б., Кондратьева М.Б.. Статья. «Участие в федеральном проекте «Современная школа» – стимул объединения обучающихся и законных представителей в процессе проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в школе».

Период продолжения деятельности

региональной инновационной площадки

(сентябрь 2021- май 2023)

1. Конкурс «Педагогический дебют учителя-дефектолога 2021» Министерство образования Московской области ГОУ ВО МО Московский Государственный областной университет.  Участие молодых специалистов ОО. Прохорова А.А., Меркушева К.В., ноябрь 2021г.

2. Участие во Всероссийской онлайн-дискуссионной площадке «Учитель-дефектолог в современной образовательной среде».  Министерство образования Московской области ГОУ ВО МО Московский Государственный областной университет.   Прохорова А.А., ноябрь 2021г.

3. Участие в III Всероссийской научно-практической конференции «Семья особого ребенка». Министерство Просвещения РФ, ИКП РАО,  14 педагогов: Иванова Т.Т., Тиханкова Н.С., Терехова Е.Г., Мальцева Н.Л., Кривоносова Е.А., Ухова О.И., Меркушева К.В., Прохорова А.А., Овчинникова О.В., Сапулина Н.А., Гришина Е.А., Раздрогина Е.Л., Смирнова Е.Н., Попова И.Д., октябрь 2021г.

4. Участие в VI Международной научно-практической конференции. Инклюзивное образование: стратегии, практики, ресурсы. Панова Н.Б, Иванова Т.Т., Кривоносова Е.А., октябрь 2021г.

5. Участие в региональной межведомственной конференции «Жизнь без барьеров. Актуальные вопросы помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья». Смирнова С.В., Маркина Л.В., ноябрь 2021г.

6. Участие в IV городской с региональным участием научно-практической конференции «Образование детей с ОВЗ в общеобразовательной школе: опыт, проблемы, перспективы». Осипова Е.В.,  « Игровые технологии как средство активизации познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ на уроках профильного труда», март 2022г.

7. Участие в IV городской с региональным участием научно-практической конференции «Образование детей с ОВЗ в общеобразовательной школе: опыт, проблемы, перспективы». Яковлев Ю.Г., «Обучение детей с нарушениями речи», март 2022г.

8. IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования и воспитания обучающихся с разными стартовыми возможностями» среди педагогических работников. ГПОУ ЯО «Пошехонский аграрно-политехнический колледж». Ерофеева С.А., «Организация проектной деятельности с обучающимся индивидуально по предмету «Технология» (профиль «Обслуживающий труд»), апрель 2022г., март 2023г.

9. IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования и воспитания обучающихся с разными стартовыми возможностями» среди педагогических работников. ГПОУ ЯО «Пошехонский аграрно-политехнический колледж». Миронова Е.А., «Профориентационная работа на уроках социально-бытовой ориентировки. Взаимодействие с родителями»), апрель  2022г., март 2023г.

10. IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования и воспитания обучающихся с разными стартовыми возможностями» среди педагогических работников. ГПОУ ЯО «Пошехонский аграрно-политехнический колледж». Шахова Т.К., «Формирование навыков делового общения у обучающихся с нарушениями интеллекта на уроках курса социально-бытовой ориентировки»), апрель 2022г., март 2023г.

11. IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования и воспитания обучающихся с разными стартовыми возможностями» среди педагогических работников. ГПОУ ЯО «Пошехонский аграрно-политехнический колледж». Осипова Е.Л., «Реализация адаптированной программы углубленной трудовой подготовки по профилю «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Взаимодействие с родителями.»), апрель 2022г., март 2023г.

12. IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования и воспитания обучающихся с разными стартовыми возможностями» среди педагогических работников. ГПОУ ЯО «Пошехонский аграрно-политехнический колледж». Тиханкова Н.С., «Организация проектной деятельности с обучающимся индивидуально по предмету «Технология» (профиль «Лоскутное шитье»), апрель 2022г., март 2023г.

13. В 2022 году театральные коллективы «Детство», «Лукоморье» среди школ города заняли 1 места в XVIII городском театральном фестивале детских театральных коллективов «Преображение».

14. В 2023 году театральный коллектив «Детство» неоднократно занимал призовые места на театральных фестивалях различного уровня, в том числе «Абилимпикс» с музыкальным спектаклем, посвященным году педагога и наставника «Капельки счастья».

2.4. Программно-методическое обеспечение

Образовательное учреждение обладает значимой методической базой по теме инновационного проекта. За консультативной помощью обращаются педагоги и специалисты из образовательных учреждений Вологодской области. В настоящее время формируются методические кейсы в электроном варианте, содержащие педагогический опыт, частично который  был представлен в форме практикумов на областном  семинаре (май 2023г.). После публичной презентации методические кейсы (в полном объеме, на данный момент выставляются уже транслированные в ходе различных мероприятий материалы) появятся на сайте ОУ, в которые будут включены следующие методические материалы:

Перечень учебно-методических разработок по теме проекта

  - Методический кейс, сопровождающий реализацию АООП ( В 1) в контексте темы проекта (конспекты уроков с анализом результативности, мониторинг по предметам, программы внеурочной  деятельности)

  - Методический кейс, сопровождающий реализацию АООП ( В 2) в контексте темы проекта (конспекты  индивидуальных и групповых занятий с анализом результативности,  индивидуальный мониторинг развития и конструктивного взаимодействия, программы внеурочной  деятельности)

  - Методический кейс, сопровождающий реализацию АООП (Вариант 8.3, 8.4) в контексте темы проекта (конспекты уроков с анализом результативности обучающихся с РАС, мониторинг по предметам обучающихся с РАС, программы внеурочной  деятельности)

  - Сценарии проведения «Дней открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей» с использованием инновационных форм сотрудничества.

  - Музей совместных творческих дел (официальный сайт школы).

  - Музей обязательных полезных дел (официальный сайт школы).

  - Методические рекомендации и планы проведения заседаний родительского клуба «Надежда».

  - Локальные нормативно-правовые акты, разработанные для реализации проекта.

  - Сценарии проведения родительских собраний в активных формах сотрудничества.

  - Методические рекомендации по организации деятельности Ученического совета

  - Сценарии праздников  в контексте темы проекта:

-«Вот звенит опять звонок веселый!»

-«Нашим учителям»

-«Новогодние приключения детей и их родителей»

-«Поклонимся великим тем годам!»

-«До свидания, начальная школа!»

-«Выпускное путешествие»

Перечень содержания кейсов

| Цветовой индикатор готовности кейсов к трансляции опыта (ЦИ) |  |
| --- | --- |
| Кейс разрабатывается |  |
| Кейс разработан, процесс апробации и корректировки материалов |  |
| Кейс апробирован в образовательной организации, анализ содержимого на предмет эффективности |  |
| Кейс готов к трансляции на уровне региона |  |

| № п/п | Название кейса | Содержание кейса | ЦИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кейс №1 Адаптированные основные общеобразовательные программы для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | - Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, ФГОС О У/О (И/Н), включающая проекты рабочих программ по предметам и курсам учебного плана, программы работы с семьей. - Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2, ФГОС О У/О (И/Н), включающая проекты СИПР, программы работы с семьей. - Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), варианты 8.3, 8.4, ФГОС О У/О (И/Н), включающая проекты рабочих программ по предметам и курсам учебного плана, программы работы с семьей, воспитывающей ребенка с РАС. |  |
| 2. | Кейс № 2 Методическое сопровождение реализации АООП вариант 1, ФГОС О У/О (И/Н), в контексте темы проекта | 1.Конспекты уроков 2.Анализом результативности урока (самоанализ) 3. Мониторинг (личностных достижений) обучающихся по предметам 4. Программы внеурочной деятельности |  |
| 3. | Кейс № 3 Методический кейс, сопровождающий реализацию АООП вариант 2, ФГОС О У/О (И/Н) в контексте темы проекта | 1.Конспекты уроков 2.Анализом результативности урока (самоанализ) 3. Мониторинг (личностных достижений) обучающихся по предметам 4. Программы внеурочной деятельности |  |
| 4. | Кейс № 4 Методический кейс, сопровождающий реализацию АООП вариант 8.3, 8.4, ФГОС О У/О (И/Н) в контексте темы проекта | 1.Конспекты уроков 2.Анализом результативности урока (самоанализ) 3. Мониторинг (личностных достижений) обучающихся с РАС по предметам 4. Программы внеурочной деятельности |  |
| 5. | Кейс № 5 Методический кейс, сопровождающий реализацию программы воспитания в контексте темы проекта | - Сценарии общешкольных мероприятий с использованием инновационных форм сотрудничества «Весна! Семья! Победа!», «День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей!» , «День труда и творчества» - Сценарии праздников в контексте темы проекта: -«Вот звенит опять звонок веселый!» -«Нашим учителям» -«Новогодние приключения детей и их родителей» -«Поклонимся великим тем годам!» -«До свидания, начальная школа!» -«Выпускное путешествие» |  |
| 6. | Кейс № 6 Нормативно-правовой | 1. Локальные нормативно-правовые акты, разработанные для реализации проекта в ОУ. 2. Перечень нормативно-правовых документов регионального, федерального уровня по теме проекта |  |
| 7. | Кейс № 7 Активные формы взаимодействия с родительской общественностью | 1. Музей совместных творческих дел 2. Музей обязательных полезных дел 3. Методические рекомендации и планы проведения заседаний родительского клуба «Надежда». 4. Сценарии проведения родительских собраний в активных формах сотрудничества. 5.Методические рекомендации по организации деятельности Ученического совета |  |

| % готовности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кейс разрабатывается |  | 0% |
| Кейс разработан, процесс апробации и корректировки материалов |  | 4,5% |
| Кейс апробирован в образовательной организации, анализ содержимого на предмет эффективности |  | 28,5% |
| Кейс готов к трансляции на уровне региона |  | 67% |

2.5. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы

В образовательной организации  разработана единая система мониторинга инновационной деятельности, утверждена Программа мониторинга процесса и динамики результатов инновационной работы (см. таблицу)

ТАБЛИЦА

| № п\п | Критерии | Показатели критерия | Средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности | Сроки проведения контрольных процедур | Ответствен ные | Результаты мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационная модель | Контингент Нозологии | Информационная справка | Ежегодно (сентябрь, май) | Администрация | Стабильные по контингенту, идет увеличение детей с РАС, генными нарушениями в развитии |
| 2 | Материально-техническая база | -Доступная среда; -оснащение УВП специальными пособиямии учебникми; -специальное оборудование для проведения коррекционно-развивающей работы; - внедрение современных образовательных технологий при организации взаимодействия школы и семьи; | Информационно-аналитические отчеты | Ежегодно (май) | Руководитель | Стабильное улучшение показателей |
| 3 | Кадры | Повышение квалификации | План реализации КПК педагогов. Контроль за реализацией плана | Ежегодно (аналитическая справка ) | Заместитель руководителя | 100% показатель курсовой подготовки педагогов за последние 5 лет по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ. |
| 4 | Предоставляемые услуги | -Для обучающихся; -для родителей (законных представителей) | Аналитическая справка | Ежегодно (май) | Заместитель руководителя | Увеличение количества предлагаемых услуг |
| 5 | Разработка программно-методического обеспечения | Для педагогов области | Экспертиза | Начало проекта, подведение итогов деятельности | Педагогический коллектив | Создание программно-методического обеспечения реализации проекта |
| 6 | Удовлетворенность родительской общественности, педагогического коллектива инновационной деятельностью | -Родители; - Педагоги школы | Мониторинг | Начало проекта, подведение итогов деятельности | Пдагог-психолог | Стабильность показателей высокого уровня образовательной организации среди родительской общественности города |

Опросные листы, разработанные в организации, итоги промежуточного мониторинга представлялись в приложении к отчету от 27.04.2021г.. На данный период проведение опроса запланировано на октябрь 2023г.

2.6, 2.7. (см. Приложение – Презентацию) ВЫВОД: Данный проект  реализовался педагогическим коллективом ОО  в полном соответствии с  законодательством Российской Федерации в области образования лиц с ОВЗ, детей - инвалидов. Инновационный проект направлен на укрепление единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных организаций. Деятельность в ходе реализации проекта позволяет выявлять затруднения, потребности и образовательные запросы всех участников образовательного процесса и конструктивно их решать. Для повышения качества образования особых детей, продолжают функционировать созданные проблемные и творческие группы, которые выстраивают индивидуальные траектории развития, администрация создает условия для реализации профессиональных запросов в повышении квалификации, а также мотивационные условия, благоприятные для профессионального совершенствования и успешного решения задач инновационного проекта, что полностью соответствует задачам, поставленным государством в ходе модернизации системы образования. Распространение и внедрение  результатов проекта по построению модели конструктивного взаимодействия семьи и школы в практику региональных школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможно  через информационные ресурсы (официальный сайт школы), сетевое профессиональное взаимодействие (мероприятия по представлению и обобщению опыта в различных активных формах на уровне муниципалитета, региона, федерации). В ходе реализации проекта «Взаимодействие образовательной организации и семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях реализации ФГОС ОВЗ вся деятельность школы  была направлена на  создание условий для обеспечения государственных гарантий уровня и качества образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ходе апробации разработанных в учреждении адаптированных основных общеобразовательных программ (варианты 1, 2, 6.3,6.4, 8.3,8.4), включающих программы сотрудничества с семьей, новые элементы содержания образования, формы, методы и средства обучения. А также на разработку и внедрение инновационных форм работы с родительской общественностью, направленных на сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с особыми образовательными потребностями. Несмотря на сложности, обусловленные пандемией, изменением кадров в административном и педагогическом корпусе в ОО осуществляется трансляция профессионального опыта конструктивного взаимодействия семьи и школы на уровне региона через организацию и проведение практико-ориентированных мероприятий для образовательных организаций, реализующих АООП и АООП с включением иных образовательных организаций и социальных объектов в ходе реализации проекта, осуществляется мониторинг результативности инновационного проекта. Данная работа по проекту обеспечивает положительную динамику в развитии детей с нарушениями интеллекта в зависимости от содержания адаптированных образовательных программ, принадлежности к нозологическим группам, активизирует деятельность родителей в образовательном процессе, способствует стабилизации психофизического состояния детей – инвалидов, детей с ОВЗ. Работа в проекте повысила уровень удовлетворенности всех участников образовательного процесса.

Примечание –пункт 3 отражен в выше обозначенном контексте.

Директор

МАОУ «Специальная(коррекционная)

общеобразовательная школа № 38»                                     Павлова Н.А.

Исполнитель Панова Н.Б.

89211358124